江西固森建设工程有限公司

房屋建筑工程施工招标

招 标 文 件

招标编号：JXGS-20250006

招标项目：东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程

招  标  人：  江西固森建设工程有限公司 （章）

法定代表人：             艾小军（章）

联  系  人：     李先生     电话： 13517947971

编制时间：        2025年03月

江西固森建设工程有限公司印制

二○二五年

# 第一部分  招标文件专用要约条款

（审查内容汇总）

| 条款号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招 标 人 | 名 称：江西固森建设工程有限公司 地 址：东乡区 联系人：李先生 电 话：13517947971 |
| 1.1.3 | 招标方式 | 自行招标 |
| 1.1.4 | 招投标监管机构 | 东乡城投集团纪委 |
| 1.1.5 | 工程名称 | 东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程 |
| 1.1.6 | 工程总量 | 本次专业分包招标施工范围：东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程设计图纸范围内的消防泵房设备、消防水箱、消火栓系统、火宅报警系统、应急照明系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、弱电火灾报警系统、防排烟系统等。 |
| 1.1.7 | 现场施工条件 | 建筑面积：约4000㎡ 场地情况：平整 施工水电：到位 勘探资料：齐全 |
| 1.2.1 | 工程立项批准文件 | / |
| 1.3.1 | 本项目投资 | 本项目消防专业分包工程估价约649480.05元 |
| 1.3.2 | 资金来源 | 专项资金 |
| 1.3.3 | 资金到位情况 | 基本到位 |
| 1.4.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.4.2 | 质量要求 | 合格。主材严格按国标要求。 |
| 1.4.3 | 计划工期 | 计划工期：200日历天 计划开工日期：2025年04月10日 计划竣工日期：2025年11月01日 |
| 1.5.1 | 投标人资质等级要求 | 消防设施工程专业承包二级（含）以上资质 |
| 1.5.2 | 开标时投标人须提交的资格文件 （投标人的建筑业企业资质证书为复印件） |  营业执照（复印件加盖公章）； þ 资质证书：消防设施工程专业承包二级（含）以上资质及安全生产许可证（复印件加盖公章）； þ 法定代表人证书或者法定代表人授权委托书及本人身份证； þ无违法记录声明函； þ投标人的资格声明； þ有依法缴纳税收； þ具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； 开标时投标人必须提供投标人信用证明（操作步骤：①登录“信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”首页，在“信用信息”一栏中输入公司全称搜索，然后将全部搜索结果截屏打印并加盖公章； 截图 þ投标保证金凭证。 |
| 1.5.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受□接受. |
| 1.5.4 | 工程分包约定 | 分包内容要求：不允许分包、转包。 分包金额要求：/ 分包资质要求：/ |
| 1.6.1 | 招标文件领取 | 文件获取方式：有意向的投标人可从抚州市东乡城投集团网站（http://www.fzdxctjt.cn/）下载文件。 |
| 1.6.2 | 投标文件份数 | 投标文件（资格标、商务标分别密封并加盖投标单位公章）： 资格标密封文件一袋（内含正本1份，副本 2 份）； 商务标密封文件一袋（内含正本1份，副本2份）； |
| 1.6.3 | 投标文件的递交 | 投标截止时间前现场递交 |
| 1.6.4 | 投标截止时间 | 2025年03月28日上午10时00分 |
| 1.7.1 | 开标会时间及地点 | 开标时间：2025年03月28日上午10时00分 地点：东乡城投集团二楼会议室（新办公地点：井山嘉园小区） |
| 1.7.2 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 2.2.1 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 2.3.1 | 招标答疑会 | 不召开。投标人书面函提出疑问，招标人以书面形式对投标人答复。 |
| 2.3.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间5天之前，以书面形式向招标人提出并电话告知； |
| 2.3.3 | 招标人书面澄清（修改）的时间 | 招标人将于投标截止日期 3 天前以书面形式答复（以补充通知的方式发出）。 |
| 3.1.1 | 招标控制价采用 | 详本要约条款第10.1.1条 |
| 3.1.2 | 投标报价的方式 | 施工费用下浮率（总价下浮），精确到小数点后两位（0.00%），不需要提供工程量清单。 投标人按附件图纸、工程量清单及市场价自行分析确定施工费下浮率。 |
| 3.2.1 | 工程结算时 调整工程价款方式 | ¨ 经招标人签证认可的市场材料价差； ¨ 经设计单位发出招标人认可的设计变更； þ 经招标人计量后签证认可的工程量变化； ¨ 省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定； |
| 4.2.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： þ 银行转账； 投标保证金的金额：13000元 详见其他说明事项； 投标保证金转入以下任一账户： 一、开户银行：中国工商银行抚州东乡支行营业室 帐户：江西固森建设工程有限公司 帐号：1511207019200329238 - 开户银行：江西东乡农村商业银行股份有限公司 账户：抚州市东乡区城市投资发展有限公司 账号：195329224000188963 到账时间：在投标截止时间前1天到账（投标截止时间有变动时，到账时间顺延）。 采用银行转账方式的，投标人的投标保证金到账时间须在本招标文件规定的到账时间之前；未按上述约定形式递交投标保证金的，招标人应当拒收，按投标人自动放弃投标处理。 备注：汇款请注明“东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施消防专业分包投标保证金”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响投标的，由投标人自行负责。 |
| 5.1.1 | 投标文件的密封方式 | □ a（资格预审文件）  b（投标文件）（正本1份，副本2份）（资格标、商务标分别密封并加盖投标单位公章）。 |
| 6.1.1 | 采用的评标办法 | 经评审的最低投标价法。 |
| 6.1.2 | 评标委员会的组成 | 评标委员会共设置 3 人。评审委员会成员依法从东乡城投集团专家库随机抽取，其中1人为经济类专家。 |
| 6.1.3 | 中标人的确定方法 | ¨招标人委托评标委员会直接确定中标人 经评审合格的最低价中标 |
| 7.1.1 | 工程担保 | □ 实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款；接到中标通知书后天内提交；  实行履约保证金担保，合同价的10%作为履约保证金，接到中标通知书后3天内以现金转帐方式提交。 □实行银行保函担保，银行保函为合同价款10﹪；接到中标通知书后7天内提交。 |
| 8.1.1 | 工程工期 | □国家定额工期日历天；  招标人要求的施工工期200日历天； □ 投标人自报施工工期。 |
| 8.2.1 | 工期延误赔偿费 | 赔偿金额1000元/日历天；以招标人要求达到的每一进度时间节点进行考核计算，赔偿款从履约保证金内扣除。 赔偿费限额为合同价格的10％； 赔偿费限额/元。 |
| 8.3.1 | 工程预付款 | 本工程无预付款。 |
| 8.3.2 | 工程款支付 （分进度款支付和尾款返还办法） |  根据合同中的相关条款支付，工程款汇入中标企业账户。 按照东乡区重点工程管理办法，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过消防验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。 |
| 9.1.1 | 本项目采用的技术规范 | 按国家或部颁布现行的建设工程有关主要规范及验收标准执行。 |
| 9.2.1 | 施工工艺的特殊要求 | 1、按国家有关施工验收规范要求施工。 |
| 招标人其它需要说明的事项 |  |  |
| 10.1.1 | 说明事项 | 1、东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程 ，包工包料，包消防检查验收通过并含消防资料及相关一切费用，包质量、包安全、包工期、安全文明施工的方式包干。按实际完成工程量结算。具体承包工作内容详见招标文件部分第9条《合同主要内容》。 2、招标控制价（按施工费用下浮控制）：投标施工费用下浮率（总价下浮）≥16%；投标施工费用下浮率（总价下浮）＜16% 为无效投标。随招标文件的工程量清单价格仅供投标人参考，清单综合单价以相关部门审核的为准。 （1）预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。 （2）结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。 （3）建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。 （4）材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。 3、保证金缴纳方法： （1）、投标保证金的形式：银行转账 （2）、投标保证金的金额： 13000元 （3）、投标保证金到账截止时间：投标截止日前一天17:00前到账（以实际到账时间为准，投标截止时间有变动时，到账时间顺延） （4）、户名、开户银行、账号： 一、开户银行：中国工商银行抚州东乡支行营业室 帐户：江西固森建设工程有限公司 帐号：1511207019200329238 二、开户银行：江西东乡农村商业银行股份有限公司 账户：抚州市东乡区城市投资发展有限公司 账号：195329224000188963 备注：汇款请注明“东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施消防专业分包投标保证金”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响投标的，由投标人自行负责。 4、本招标人所发布的各种信息，包括但不限于招标公告、招标文件，请投标人认真阅读，如若响应，则招标人即认为是双方自愿的市场经济正当签约行为。 5、投标人在中标后须按照相关规定制定并组织实施《扬尘污染防治方案》，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作，有效遏制施工扬尘对空气质量的影响，并对此做出承诺。 6、投标人在本项目招标过程中提供虚假材料或承诺与事实不符，或者涉黑涉恶及弄虚作假、围标串标、恶意投诉给招标人造成经济损失的，将通报行政主管部门严肃处理。未开标的取消其投标资格，已开标未中标的则没收其投标保证金，已开标并中标的则取消其中标资格并没收投标保证金及履约保证金，并对此做出承诺。 7、按施工进度计划合理配置人员。 8、安全文明施工满足规范规定的要求。 9、投标人需提供的发票：增值税专用发票，税率9%。 10、投标人需充分阅读并理解接受招标文件第9条《合同主要内容》的全部约定。 11、投标人无条件接受招标人的施工计划及调整，且不因此向招标人提出费用索赔。 12、要求投标人的的项目主要管理人员中标后进行项目管理，施工期间到场打卡天数每月不少于22天。 13、本招标文件的最终解释权归招标人所有。 |

注：1、本专用要约条款内容与招标文件中相关内容一致。

第二部分  招标文件

1.总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省住房和城乡建设厅有关招标投标的规范性文件等规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2招标人：见招标文件专用要约条款1.1.2。

1.1.3招投标监管机构：见招标文件专用要约条款1.1.4。

1.1.4工程名称：见招标文件专用要约条款1.1.5。

1.1.5招标文件第二部分部分内容为通用要求条款，招标人擅自修改的，修改内容无效。

1.1.6本招标文件中除标题外的黑体字内容为重要内容，招标人和投标人均应当严格遵守。

- 1.2投标人资格要求

1.2.1投标人应具备承担本招标项目的资质条件和能力。为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：

（1）有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）消防设施工程专业承包二级（含）以上资质及安全生产许可证（复印件加盖公章）；

（3）法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

（4）无违法记录声明函；

（5）投标人的资格声明；

（6）有依法缴纳税收；（需提供2025年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（8）提供本公司信用证明截图；

（9）投标保证金凭证（复印件加盖公章）。

- 1.3招标文件的发售及投标文件的递交

1.3.1发售招标文件的时间和地点：见招标文件专用要约条款1.6.1。

1.3.2投标文件的份数：投标人按招标文件专用要约条款的规定, 编制纸质投标文件，按纸质招投标的要求进行打包、加密，在投标截止时间之前将纸质投标文件上交至招标人。

投标人未在投标截止时间之前递交纸质投标文件的，按自动弃权处理，该投标人不得参加开标会；投标人递交的纸质投标文件未密封，或者未加盖公司原章，或者有其他不符合纸质版投标文件规范的，均按无效投标处理。

1.3.3投标截止时间：见招标文件专用要约条款1.6.4。

- 1.4开标会时间、地点和投标有效期

1.4.1开标会时间和地点：见招标文件专用要约条款1.7.1。

1.4.2招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。本招标项目的投标有效期：见招标文件专用要约条款1.7.2。

1.4.3投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

## 2.招标文件的编制、修改与报送、检查

- 2.1招标文件的解释权和编制责任

2.1.1招标文件的解释权归属招标人。

2.1.2招标文件的编制责任与组成：

（1）招标文件由招标人编制。

（2）投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，按无效投标处理。

- 2.2现场踏勘

2.2.1现场踏勘：不组织。

- 2.3招标文件的修改

2.4.1招标文件的修改时间：在招标文件专用要约条款2.3.2规定的时间内，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2.4.2补充通知应报送分管招投标监管机构，并接受其检查。

2.4.3补充通知作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起同等法律约束作用。

- 2.5招标文件的报送和检查

2.5.1必须进行施工招标的工程，招标人应当依法、依规、依照标准和规范及劳动定额和计价规范编制招标文件，并承担编制责任。

## 3.投标报价

- 3.1投标报价

3.1.1投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。

3.1.2招标控制价采用：见招标文件专用要约条款3.1.1。

招标人应当根据现行《建设工程工程量清单计价规范》、《江西省建设工程计价管理办法》等有关规定，以及拟定的招标文件和施工图纸，结合工程具体情况编制工程项目招标控制价。

3.1.3招标人确定控制价的原则：招标人依据对市场询价调查，综合施工难度等基本信息制定控制价。

1、由于承包人使用机械设备、施工技术以及管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。

2、因承包人原因导致工期延误的，按现行《建设工程工程量清单计价规范》、《江西省建设工程计价管理办法》，以及双方签定的《施工合同》等相关规定执行。

3、投标人应当对招标人发出的招标文件、投标报价进行认真地分析，在确保工程质量目标、安全生产、施工工期等要求的前提下，结合自身技术水平、管理、经营状况，充分考虑市场环境和生产要素价格的变化及风险，做出是否有能力实现要约条件的判断，投标人不得盲目报价。

4、投标报价高于控制价的投标文件，招标人不能接受，将被视为不响应招标文件的实质性要求。

## 4.投标文件的编制

- 4.1投标文件的组成

4.1.1投标人的投标文件包括下列内容：

（1）有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）资质证书：消防设施工程专业承包二级（含）以上资质及安全生产许可证（复印件加盖公章）；

（3）法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

（4）无违法记录声明函（原件，格式见附件）；

（5）投标人的资格声明（原件，格式见附件）；

（6）有依法缴纳税收；（需提供2025年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（原件，格式见附件）；

（8）提供本公司信用证明截图（原件，截图页面见附件格式）；

（9）投标保证金凭证（复印件加盖公章）。

投标人在使用该招标投标示范格式文本时，如相关内容较多不够填写，由投标人自行添补。

- 4.2投标文件的签署和修改

4.2.1纸质投标文件均应当由投标人加盖单位公章。

4.2.2全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标人的指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

- 4.3投标保证金

4.3.1投标人应提供不少于招标文件专用要约条款4.2.1中规定数额的投标保证金，不可提交现金。

4.3.2未中标的投标人应在接到招标人发出的未中标通知书后7日内退有关招标资料，招标人同时如数无息退还其投标保证金。

## 5.投标文件的递交

- 5.1投标文件的密封与标志

5.1.1投标人应当按照纸质版招投标的要求对投标文件进行打包、密封，在投标截止时间之前将纸质投标文件在开标现场递交。

- 5.2投标截止期

5.2.1投标人应在开标截止时间前递交完整投标资料。

5.2.2招标人可以按本文件2.4条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力﹑责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.2.3超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒收。

5.2.4招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。

## 6.开标

- 6.1开标

6.1.1在规定的开标时间及投标人的法定代表人或委托代理人在场的情况下，招标人负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

6.1.2开标时，集团纪委派员到场进行监督

6.1.3投标人代表[指法定代表人或委托代理人]在规定的开标截止时间未到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

- 6.2开标会程序

6.2.1开标会程序：见招标文件专用要约条款6.2.1。

（1）宣布主持人、唱标人、监标人、记录人。

（2）宣布开标纪律和注意事项；

（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）。

（4）宣布评标原则，简述评标办法。

（5）介绍参加开标会的有关单位和人员。

（6）评标委员会现场查验资格审查文件

评标委员会对所有投标申请人进行资格审查后，合格的投标申请人少于3个时，评标委员会应当认定本次招标失败。招标人可结合招投标实际情况选择重新开标，或者重新组织招标。

- 评标委员会现场拆封各投标人投标文件。

评标委员会审查所有投标申请人投标文件中技术及商务条款是否响应，报价是否高于控制价，审查后，合格的投标申请人少于3个时，评标委员会应当认定本次招标失败。招标人可结合招投标实际情况选择重新开标，或者重新组织招标。

（8）宣布经评审合格和存在重大偏差被认定为投标无效的投标人名单；

（9）招标人设置最高限价，高于最高限价为无效报价，作废标处理。

（10）招标人根据评标委员会确认的结果，当场宣布中标人。

（11）开标会结束，投标人离场，招标转入定标阶段。

（12）招标人自收到评标报告之日起3日内将中标人在城投集团网站进行公示，公示期不得少于3日（节假日超过2天的，公示期顺延最少应有1个工作日），公示结束后，招标人依法确定中标人。

（13）如第二次重新组织招标仍流标，招标人通过比选方式择优选择中标人。

（14）根据招标投标法等相关法律，评标委员会在评审过程中，发现投标单位的投标文件和报价存在以下情况，评标委员会可上报当地公安机关（经侦等相关部门）核实无围标串标情况后再确认中标单位。

(一)投标人之间商议投标报价等投标文件的实质性内容;

(二)投标人之间约定中标人;

(三)投标人之间约定部份投标人抛却投标或者中标;

(四)属于同一集团、协会、商会等组织员的投标人按照该组织要求协同投标;

(五)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(六)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(七)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(八)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

(九)不同投标人的投标文件异常一致或者收起报价呈规律性差异

(十)不同投标人的投标文件相互混装;

(十一)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 7.评标办法

资格评审：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 法人证明或授权委托书及其本人身份证 | 投标人的法定代表人（或法定代表人授权委托人）法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）及本人身份证原件 |
|  | 资质证书 | 符合要求 |
|  | 安全生产许可证 | 符合要求 |
|  | 有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(由投标单位自行出具的承诺函原件) 及投标保证金转帐凭证、信用中国证明及其他承诺书。 | 符合要求 |
|  | 投标保证金 | 符合要求 |
|  | 投标报价 | 投标函符合要求 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字且加盖公章 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 投标内容 | 投标函符合要求 |
|  | 工期 | 投标函符合要求 |
|  | 质量标准 | 投标函符合要求 |

7.1.评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。

评标程序：

（1）资格审查符合性评审；

（2）商务标评审。

由评标委员会从通过资格审查符合的投标人中，确定不低于成本价的最低报价者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，次次低者为第三中标候选人。

7.2.评审标准

7.2.1 初步评审标准

7.2.1.1 资格符合性评审标准：见评标办法前附表。

7.2.1.3 商务标评审标准：见评标办法前附表。

7.3. 评标程序

7.3.1 初步评审

7.3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交专用要约条款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

7.3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

7.3.2 详细评审

7.3.2.1 通过资格审查的投标单位参与投标报价评审，未通过资格审查的不参与投标报价评审；

7.3.2.2 核算投标单位单项报价汇总是否与总价相符，如不符合以单项报价为准；

7.3.2.3 评选投标单位报价，按投标报价从低到高排序，报价最低者推荐为中标侯选人（投标价格低于其企业成本的除外）。

7.3.3 投标文件的澄清和补正

7.3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

7.3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

7.3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

7.3.4 评标结果

7.4.1 由评标委员会从通过资格审查的投标人中，确定投标报价从低到高排序的前三名为中标候选人，投标报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，次次低者为第三中标候选人。投标报价相等时，由招标人抽签产生中标候选人顺序。

7.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 8.授予合同

- 8.1中标

8.1.1招标人确定中标人后，应报城投集团备案，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

8.1.2中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

8.1.3不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标﹑定标情况和未中标原因的任何解释。

8.1.4中标人收到中标通知书后，应在十五个工作日内与招标人签订施工合同。

- 8.2合同签订及工程担保

8.2.1招标人与中标人应当依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2.2中标人逾期未同招标人签订合同或未按时提交履约担保（保证金），招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人的中标资格。

8.2.3招标人与中标人均应履行合同，当发生中标人不履行合同可扣除其履约保证金。

8.2.4设计变更所造成的工程量增减的合同价款调整在合同中约定。

## 9.合同主要内容

## （标准合同版本由招标方按项目需求提供）

合同编号：

江西固森建设工程有限公司

专业工程分包合同书

合同编号：

采购项目名称：

采购编号：

目     录

第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款

## 第一部分  合同协议书

发包人：

承包人：

为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙三方共同达成如下协议。

- 项目地点及概况：

项目地点：东乡区红星。

工程名称：东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程

工程批准、核准或备案文号：   /

发包方式：承包人包工包料，包消防检查验收通过并含消防资料及相关一切费用，质量保修期：2年。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件及其补充澄清文件；

（6）投标文件；

（7）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 合同价：工程总造价下浮费率为     %；税票：9%增值税专用发票，执行《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价【2019】1号）。

5．工程承包范围：

5．1东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防工程设计图纸范围内的消防泵房设备、消防水箱、消火栓系统、火宅报警系统、应急照明系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、弱电火灾报警系统、防排烟系统等。

还有以上未列出，但与本工程密切相关且必不可少的系统工作相关内容（如检查井等）。

6. 项目经理：       ；

施工关键岗位人员：施工员：       ，安全员：         ，质量员：    。

7. 工程质量符合的标准和要求：   合格   ；主材质量要求：国标。

8. 承包人按施工(服务)方案与技术措施及施工组织设计组织采购及施工；承诺按约定承担工程的采购、实施、竣工及缺陷修复。

9.施工工期：按总包方工期安排。

10.工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按照东乡区重点工程管理办法，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师审核后，按区重点工程服务中心审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过消防验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报区审计局结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的总价下浮费率        下浮，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。承包人同意在发包人收到业主拨付的工程进度款后，再由发包人按收款金额同比例支付给承包人进度款。如业主未按时向发包人拨付工程进度款，承包人同意相应进度款支付时间顺延。由此造成违约由业主承担违约责任，发包人不承担任何责任。

11.结算方式如下：

（1）.预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）.结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。

（3）.建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。

12. 本协议书一式  贰 份，合同双方签章生效，双方各执壹份，。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14、附件

附件一：  《工程质量保修书》

附件二：  《工程质量保证书》

附件三：  《安全管理责任书》

附件四： 《保证按时发放工人工资承诺书》

附件五：  《诚信廉洁承诺书》

以上附件作为本合同文件，具有与本合同同等的法律效力，并与本合同同时生效。

发包人(盖章)                         承包方(盖章)

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人签字:                     委托代理人签字：

2025年   月   日                     2025年   月  日

第二部分 通用合同条款

（略）

## 第三部分 专用合同条款

第1条  一般约定

- 1.1  定义与解释

1.1.54  缺陷责任期：24个月，缺陷责任期满以后，承包人仍应依据法律规定履行法定保修期未满部分的保修业务。

1.1.57 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：有关不可抗力的界定按《中华人民共和国民法典》执行。

1.1.59双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： 无

- 1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用／语言。

- 1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《招投标法》以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等现行有效的国家、江西省、抚州市东乡区实行的法律法规和部门规章。

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称、编号）：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市、东乡区有关执行标准。

1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  无。

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：  无

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：按通用条款执行

双方签订的技术保密协议（名称）：按通用条款执行。

第2条  发包人

- 2.1发包人的主要权利和义务

履行合同中约定的权利和义务。

- 2.2发包人代表

发包人代表的姓名：

发包人代表的职务：

发包人代表的职责：    负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

- 与政府主管建设部门协调

- 协助办理建设手续

- 审核项目实施计划

- 参与总承包、监理协调会

- 现场协调

- 变更提出与确认

- 审核工程造价结算

- 审核拨付工程款

- 资金筹措

- 参与单项工程验收

- 组织项目总验收

- 工程维护适用接收

- 2.3 监理单位委派的工程师

- 姓名：    　     职务：

- 监理的职权：

- 2.5保安责任

2.5.1现场保安责任的约定：委托承包人负责承包范围内施工区域的保安管理，具体范围以现场办公区和施工区围挡为准。

2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：工程实施阶段由承包人承担承包范围内施工现场区域的保安工作、产生的费用、损害和责任，开工前10天给发包人提交相关保安制度、责任制度和报告制度。

第3条  承包人

3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：每月25日提供下月进度计划、进度款申请报告四份，建设工程月报。

3.2 项目经理、设计负责人、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员

3.2.1项目经理姓名：

施工关键岗位人员：施工员：            ，安全员：       ，质量员：      。

项目经理职责：在项目实施过程中，进行协调工作，对工程质量、安全、进度、投资、环境、职业健康进行全面管理和控制。

因擅自更换以上人员的违约约定： 在相应的项目的建设工期中，以上人员应无在建工程，并在整个建设过程中不得更换，不可抗力和发包人要求等除外。如擅自更换，发包人有权终止合同并扣除履约保证金。发包人有权要求更换不符合条件的项目组人员（含采购人员）。

3.7  工程质量保证

承包人应保证满足工程的质量标准： 合格。

（1）如未达到省优的质量标准的罚金： / 万元人民币。

（2）如达到杜鹃花奖的质量标准的奖金： / 万元人民币。

3.8  安全保证

3.8.1  工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行采购、施工、竣工验收，保证工程的安全性能。

3.12.1  分包约定

本工程不允许违法挂靠、违法分包和违法转包，承包人不得转包本工程，所有管理人员和重要施工岗位人员必须为本企业员工，发现有违反本规定行为，发包人可以中止合同且履约保证金一律不予退回，并将违规行为报行政主管部门。

（1）承包人不得将工程承包项目进行转包。

（2）以暂估价形式包含在工程承包招标范围内的，达到国家规定应当招标规模标准的重要设备、材料以及专业工程，应当依法进行招标。工程承包暂估价招标应当由建设单位，或者工程承包单位，或者建设单位和工程承包单位联合体作为招标人。

第4条  进度计划、延误和暂停

- 4.1  项目进度计划

4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

因以下原因造成关键线路延长导致工期延误，工期相应顺延：

①发包人未能按约定提供施工场地及开工条件；

②因发包人原因导致承包人不能按约定时间办理各种开工前手续并且不能发出书面开工指令的；

③发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

④发包人未能及时确认设计工艺参数、方案、设计标准等技术条件，造成的工期延误；

⑤发包人修改设计方案、标准等造成的工期延误；

⑥发包人原因造成设计标准以外的变更、施工图以外的工程内容增加等造成的工程量增加造成的工期延误；

⑦不可抗力；

⑧承包人提交项目实施计划的份数和时间：签订合同后15日内承包人向发包人提交一份合理的、切实可行的项目实施计划，经发包人审核批准后作为工程实施的依据。

4.5误期损害赔偿

因承包人原因，实际进度明显落后于发包人批准的项目进度计划时，承包人应自费赶上；竣工日期延误时，承担误期赔偿责任。

承包人应按本合同约定达到竣工验收要求。如果承包人由于自身原因未按规定时间达到竣工验收要求，承包人则应向发包人支付违约赔偿，每延期1日赔偿  0.1 万元，不满一天按一天计算，累计赔偿不超过合同价款中核定建安工程费用的 2% ，逾期违约金的支付不影响承包人义务的履行，因逾期违约金低于延误产生的损失，发包人有权请求人民法院或仲裁机构予以增加。由于发包人的原因造成工程延误，工期相应顺延。

第5条  技术与设计

5.2.4  操作维修手册

提交的份数和最终提交期限：四份，竣工验收后3日内。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

5.3  设计阶段审查

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1发包人提供的工程物资： 对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

6.2  检验

工程项目的各种材料的检测及规范规定的检测项目费用均由承包人负责。检测单位的需经发包人认可后，方可开展工作。

6.6  工程物资保管与剩余：施工期间保管、维护由承包人办理，竣工验收由发包人负责；由于不可预见原因或发包人原因导致停工、工程延期的，物资保管、维护费用由发包人承担。

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：利用现有条件，协助承包人满足工程施工要求。

第7条  施工

7.1.3 进场条件和进场日期

因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延，不承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.3  施工过程中须由发包人办理的批准：不适用

7.1.4临时用水电、场地等提供和节点铺设

发包人提供临时用水、用电源的接入口。

承包人负责提供布设施工用水、用电设施，并满足各专业、施工单位的使用，同时负责这些施工用水、用电设施的日常管理，确保安全文明使用，确保使用安全。临时用电方案应按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求以及其他国家地方规范标准要求执行；临时用电应有专项方案并得到发包人、监理工程师同意确认。

承包人承担承包范围内的临时用水用电费用。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍

发包人应根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，按国家有关规定处理。

7.1.10由发包人履行的其它义务：提供建设条件，包括临时水电接口源等；配合处理建设过程中相关工作，确认工程变更；筹措建设资金，按时支付工程款；参加工程验收，提出整改意见，接收竣工工程移交；与承包人进行工程结算等。委托监理人抽查工程质量，监督承包人的工作，做好隐蔽工程验收和重要材料、设备的质量认定工作；

7.2  承包人的义务

7.2.3  提交临时占地资料

本项目施工图设计文件审批后 10 日内提交。

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间，发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量，水电等节点位置资料的提交时间。

7.2.12  清理现场的费用：发承包人各负其责。

7.2.13  由承包人履行的其他义务：

（1）按照本合同约定，保质保量按期完成合同范围内工作，协助办理工程所需的审批手续；

（2）承包人在施工期间必须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；

（3）承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，施工区域内禁止吸烟，违者重罚。承包人需负责在施工前按发包人及监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程需有专人管理，保证这些警示牌规范放置、消防器材的有效使用；

（4）对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好；

（5）本工程必须使用符合相关技术规范要求的建材，必须使用符合本工程技术要求的设备；

（6）其他材料满足行业部门现行施工规范、验收标准，设备的采购严格按设计图技术标准执行；

（7）工程中使用的原材料必须经监理工程师监督取样检验合格后方可使用；

（8）按期向发包人提供各种报表，督促施工分包单位向监理单位提供各种报表；

（9）按照规定提供竣工文件，参加竣工验收工作；

（10）及时提报验工计价资料，办理工程价款结算和竣工结算；

（11）承包人必须确保本工程通过消防验收。若因承包人原因不能通过消防验收的，视为工程质量未达到合同约定验收标准，处以合同价款的1%作为违约金，违约金额仍无法补偿发包方损失的，承包方还须承担相应赔偿责任，承包方不得有异议。

（12）本工程质保期履行《质量保修责任书》中的相应义务；

（13）及时办理本工程竣工备案等相关工作，竣工验收通过后，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净；

（14）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安合工作，其费用由发包人负责。工程竣工验收未交给发包人之前，承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；发包人提前使用后发生的非产品本身质量问题的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。在交付发包人使用前，如果工程或任何专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，除不可抗力外，无论出于任何原因，承包人（或指定分包商）应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤，或当此类事件由发包人处置时，承包人应支付发包人此类修复的费用。

（15）承包人必须履行农民工工资实名信息化管理要求：指定专人在用工10天内完成农民工信息采集，及时将农民工身份信息、劳动合同（集体合同）录入信息化管理系统，并实行动态管理。（统一信息管理平台依托“江西省农民工工资管理大数据管理平台”（www.mggzgl.com）。承包人农民工一并纳入发包人农民工专户管理,农民工工资由发包人代发。

7.4 人力和机具资源

7.4.1  施工人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：进场后同期提交2份。

7.4.2  提交主要施工机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间，主要施工机具实际进场的报表格式、份数和报告期：主要机具实际进场后15日内提供第一次报表2份。

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。

两方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。

第三方检查的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。

承包人自检的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。

- 7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按施工相关规定执行。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：  本项目施工图设计文件审批后15日内提交2份。

第8条  竣工试验

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1按单项工程或（和）按工程接收

承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定办理竣工验收和工程接收。

第10条  竣工后试验：本工程无竣工后试验。

第11条  质量保修责任

11.1质量保修责任书

11.1.1质量保修责任书

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。接收证书中写明的单位工程和（或）工程的接收日期，或单位工程和（或）工程视为被接收的日期，单位工程验收合格交付日期为承包人保修责任开始的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.2  缺陷责任保修金

11.2.2缺陷责任保修金的暂扣

承包人自在发包人缺陷维修通知之日起_24_小时内予以响应。逾期不予维修的，发包人自行组织维修，维修费用从缺陷责任保修金中扣除。承包人并赔偿发包人由此造成的损失。

11.2.3缺陷责任保修金的支付

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工验收报告及完整的全套竣工资料

每个单项工程竣工后，发包人应及时组织单项工程竣工验收。

项目完工后区住建局、财政局、规划局、审计局、重点办及工程承包企业、监理单位等参与业主组织的竣工验收。

工程竣工验收后，承包方向发包方提交符合国家项目验收的全套的工程竣工资料。

第13条  变更和合同价格调整

13.1  变更权

由于设计缺陷造成的变更，一切由发包人负责，所延误工期予以顺延。

13.2  变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.3  变更程序

13.3.1变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。

13.3.2  变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在2日内向发包人提交书面建议报告，

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

2）变更将降低工程的安全性、稳定性。

13.3.3发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.4  紧急性变更程序

13.4.1发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。

13.4.2承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

第14条  费用结算方法和付款

施工合同价制定原则：施工图经图审，由发包人按工程量清单形式编制预算，送区造价部门审定，审定后再按合同约定的总价下浮费率进行整体下浮，作为施工合同价。联合采购办在造价审核期间要积极参与材料设备技术参数、规格、材质及单价等方面的审核，确保施工合同价合理、准确。

材料单价按预算编制期内的江西省造价信息发布的抚州市信息价，无信息价的，参照江西省造价信息或市场价。

一、建安费结算依据：

1、工程量按实际施工的工程量计算。

2、执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件

3、结算时工程量变化要经过招标人认可，计算办法按以下条款执行：

（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行计价；

（2）工程量清单有相类似的项目，参照相类似的项目工程量清单计价；

（3）工程量清单没有或没有相类似的项目，则套用江西省现行相应消耗量定额及相应费用定额取费后，并以投标报价时的下浮率     % 进行同等让利，主材的价格以施工期间最新一期（月）价格按江西省造价信息发布的抚州地区信息价（历经多个月份的则取平均值，如抚州市地区信息价没有可参照市场价，由发包人、住建局、重点办、财政局、审计等部门进行市场询价后和承包人协商确定）按实计取。施工期间材料涨幅的风险幅度值为±10%，超出部分按上述主材价格调整方式进行调整。

人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的相关文件调整，零星工按当地造价部门发布的当季建筑工种人工成本信息（日工资）信息价格等文件调整；

- 工程量清单没有或没有相类似且无相关定额或信息价可参照的项目，由发包人、住建局、重点办、财政局、审计和承包人共同询价协商定价。

（5）施工期间，由责任单位或业主牵头组织区住建局、财政局、重点办、审计局、监理单位等相关部门和单位组成审核小组（或聘请第三方中介机构）对项目实施全程跟踪审核。实施建设项目施工的内容是否符合原设计方案和总承包合同条款要求，并对施工单位提出的变更进行调研签证，提交重点工程建设领导小组审批。

（6）项目竣工验收后，工程承包单位应将项目工程结算和项目决算分别报区财政局、重点办审核和审计局审计，但在计价结算和审计时，仅对符合工程承包合同约定的变更调整部分进行审核，对工程承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核，审计部门可以对工程承包合同中的固定总价的依据进行调查。

（7）本项目涉及的需要招标的设备等项目，经业主同意后，由总承包人依法组织招标。招标的内容需经业主认可后，方可开展招标工作。二次招标不进行总价让利，其中标价据实结算。

（8）执行《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价【2019】1号）。

（9）因其他未列出的，但与本工程密切相关且必不可少的系统相关工程存在的支出费用（如施工过程中的第三方检测费用等），由承包人承担，以上涉及的检测单位、审查单位等需经发包人认可后，方可开展工作。第三方检测，试验、审查工作等必须严格执行国家标准和行业规定。

- 二、  费用结算方法

（1）.预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）.结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。

（3）.建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）.材料价格调整按照招标人的总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行；

总价下浮率：   %。

14.2 付款:  /

14.3 担保

履约保证金：（1）承包人在领取中标通知书7天内，向发包人提交履约保证金为合同价的10%（形式：银行转账）。该履约保证金交至江西固森建设工程有限公司指定账户。

（2）履约保证金的退还期限： 消防专业工程竣工验收合格后7天后一次性无息返还。

- 14.4  预付款   本条款不适用 。

14.4.1.1  工程进度款

工程进度款按以下原则支付：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按照最近区重点工程服务中心相关文件，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过消防验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报区审计局结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费用下浮费率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。承包人同意在发包人收到业主拨付的工程进度款后，再由发包人按收款金额同比例支付给承包人进度款。如业主未按时向发包人拨付工程进度款，承包人同意相应进度款支付时间顺延。由此造成违约由业主承担违约责任，发包人不承担任何责任。

14.4.1.2设计费支付：/

14.4.1.2 其他工程进度款支付：

承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。

14.4.2其它进度款:   /

14.10.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：发包人在收到承包人提交的结算书后 28 日内审核完毕。

14.10.2  结清竣工结算的款项：__无_

14.10.3  发包人未能结清竣工结算的款项：无_

14.10.4  承包人未能支付竣工结算的款项：无__

14.10.5承包方应根据发包方对工程结算审计的要求，按每个单项工程提供完整、有效、符合规范的竣工结算资料，如不是承包方造成的工程缺陷，发包人应及时对承包方提供的资料进行结算审计 ，发包人对该项目的结算审计，按东乡区重点工程管理办法执行。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家及地方现行法律法规执行。

15.2  一切险和第三方责任

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。

第16条  违约、索赔和争议

16.3  争议和裁决

16.3.1争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择，作为双方解决争议事项的约定。

提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在  /   。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

√向项目所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与终止

如存在以下情况发包人有权行使合同解除权：

1、承包人擅自更换项目主要人员；

2、项目主要人员（包括不限于项目经理、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员等）不为承包人的正式员工；

3、承包人明确表示或者以行为表明将不履行或无能力履行合同主要义务的；

4、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

5、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

6、将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

- 19.2合同份数

本合同一式：贰份。合同双方各执壹份。

第20条  补充条款

21.1、承包人在工程交工验收两个月内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工程作并交发包人，否则扣除质量保证金。

21.2、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

21.3、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前25天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

21.4、承包人应根据建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

21.5、承包人不得拖欠民工工资和供应商材料款，如因承包人拖欠民工工资和供应商材料款引起上访、集众闹事等影响社会稳定的事件，发包人有权直接从工程款中扣除民工工资款和供应商材料款，代为支付。对于承包人因本工程对他人造成侵权等行为，发包人在维护社会稳定的情况下，可以依据有效法律文书配合有关部门进行扣赔。

附件1：

## 工程质量保修书

甲 方:                       （以下简称发包人）

乙 方:                       （以下简称承包人）

根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：工程设计图纸范围内的消防泵房设备、消防水箱、消火栓系统、火宅报警系统、应急照明系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、弱电火灾报警系统、防排烟系统等。以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同约定承包范围内的所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   伍   年；

3．装修工程为   两  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  两   年；

5．供热与供冷系统为   两  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   两   年；

7．其他项目保修期限约定如下：   按国家相关法律法规的规定执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       双方协商解决

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)                         承包方(盖章)

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人签字:                     委托代理人签字：

2025年   月   日                     2025年   月  日

附件2：

## 工程质量保证书

为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本《工程质量保证书》。承包人保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：

1、工程质量保证范围和内容

质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：

1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；

1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

2、质量保证期

从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。

3、责任及义务

3.1保修责任：凡属承包人施工质量原因或移交前因承包人保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属承包人保修责任；

3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由承包人负责进行修复、更换或补充等恢复工作；

3.3保修费用：由承包人自行承担；

3.4处理时限：在保修期内，承包人在接到发包人以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则发包人有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在承包人保修金内扣除，不足部分发包人可以以其他形式向承包人追讨。

3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由工程部组织，总工办、结算部、承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到结算部。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或发包人代付费用等在结算时予以扣除。

承包人（签章）：                                     年   月   日

附件3：

## 安全管理责任书

为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本安全责任书。

1、适用

本安全责任书适用于承接发包人所有内部施工项目或租用发包人场地进行施工及其他作业的所有承揽（租）人（以下简称承包人）。

2、职责

2.1承包人必须服从发包人安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除承包人对安全管理应负的责任；

2.2承包人对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；

2.3承包人员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，承包人自行承担全部责任；

2.4承包人必须向发包人缴交合同总金额 / %人民币作为安全保证金；

2.5承包人必须为从事本工程项目或在发包人场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。

3、规定

3.1凡承接发包人的承揽工程项目或租用发包人场地进行施工和作业的承揽单位，必须提供相关有效证件；

3.2承包人必须设定一名专职或者兼职安全员，作为承包人安全管理直接责任人，负责承包人的安全管理工作；

3.3发包人相关的安全规章制度和安全操作规程，对承包人具有同等约束力，承包人必须严格遵守并执行；

3.4承包人在发包人场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，发包人安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承揽工程款中扣除）；

3.5任何安全防护措施均为强制性要求，承包人必须按照业主或监理或发包人的要求实施，如承包人不能或不愿意达到相关要求时，发包人可按相关要求自行实施，且不必征得承包人同意，发生的费用将根据工程承揽情况予以分摊。

3.6承包人受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，发包人有权对承包人进行加倍处罚；承包人经整改后仍然无法达到安全生产要求时，发包人有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担；

3.7任何安全事故发生时，承包人应在发包人的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；发包人有权先行代为承包人采取措施处理事故，所发生的一切费用均由承包人承担，发包人将从应付承包人的工程款项中扣回；若因承包人事故处理不及时而对发包人声誉造成损害，发包人有权要求承包人进行赔偿；

4、承包人表示完全理解并同意遵守以上所有规定。

承包人（签章）：                                  年   月   日

附件4：

## 保证按时发放工人工资承诺书

为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承揽人（以下简称承包人）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、承包人体谅发包人工程款的支付可能滞后，但承包人承诺不因此推迟支付工人工资；

2、凡被发包人发现承包人以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，承包人自愿接受发包人的任何处罚；

3、承包人承诺每月按照不低于抚州市最低工资的标准支付工人工资；

4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；

5、承包人发生劳务纠纷，如果在发包人规定的时限内不能妥善处理完毕，发包人可以不必征得承包人同意直接进行处理，所发生的费用由承包人承担，发包人从应付承包人的工程款项中扣回；

6、承包人工程款专款必须专用及时支付人工费，如果发包人拨付工程款后，承包人未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，发包人一经核实，有权督促承包人支付，如承包人仍不执行，发包人有权暂停下期工程款的拨付。

7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。

承包人（签章）：                         年   月   日

附件5：

诚信廉洁承诺书

鉴于甲、乙双方共同签署了合同，承包人承诺在相关交易全过程中自觉遵守有关法律法规及发包人规章制度，遵守诚信、廉洁义务。

1.遵守诚信原則

承包人所提供的资质证明（含特许经营）、证照、企业及个人业绩等资料均真实、有效，如发生变更，须及时通知发包人。承包人在交易全过程中不存在虛假、伪造、变造等欺瞒行为，不存在串标、围标、排挤其他供应商等行为，不存在掺假、以假充真、以次充好、偷工减料等不诚信行为。

2.遵守廉洁原则

（1）不对发包人人员进行任何形式的商业贿赂，不向发包人人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品以及回扣、好处费；不为发包人人员支付个人费用；不与发包人人员进行私下的利益分成；不组织发包人人员参与可能影响公正执行公务的高消费宴请、旅游、娱乐等活动。

（2）抵制发包人人员明示或暗示的索贿行为，向发包人揭露的索贿和受贿人员。

3.人员招聘限制

双方签订合同后，承包人不得聘用以下人员（包括在职以及离职未满两年的人员及其主要亲属）：（1）发包人及其关联公司所有部门主管及以上级别人员；（2）发包人及其关联公司采购部门的在职员工；（3）与签订及履行该合同有关的发包人及其关联公司其他员工。

4.违约责任

承包人违反以上承诺，不论是否给发包人造成损失，承包人均须承担违约责任，同时视情节降低供应商等级直至取消供应商资格。违约行为给发包人造成损失的，须由承包人赔偿；发包人有权从应付款中扣除违约金及损失赔偿，并视情况采取进一步法律手段。发包人有权随时终止交易而不需向承包人承担任何违约责任。

本承诺书作为主合同的重要附件，与主合同同时生效。

承包人（签章）：　　　　　　　　　　　　　　　　时间：

法人代表证明书

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：           年           月

单位：     （盖章）

附：

代表人性别：

营业执照号码：

经济性质：

法定代表人身份证复印件：

企业法人委托合同授权书

委托方：

受托人：姓名           性别      年龄      职务

兹委托受托人             代表本企业为                  项目的代理人，全权代表我司办理合同签署、进度、结算等相关一切事项。代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我司均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托方享有和承担。

法定代表人：

受委托人：

公司盖章：

日期：

受托人身份证复印件：

10、投标文件格式

正本/副本

东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目

（一期）消防专业分包工程

投 标 文 件

（资格标）

招标编号：JXGS-20250006

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2025年   月   日

- 一、投标书

致：江西固森建设工程有限公司

根据贵方为东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程（项目编号：JXGS-20250006）公开招标货物及服务的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件（正本一份、副本二份）：

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、投标有效期为投标最终截止之日起60天，如果在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

2、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、我方承若完全响应招标文件技术参数要求及商务要求。

投标人名称(盖章)：

地址：电话：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

二、资格证明文件

1、有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、资质证书：消防设施工程专业承包二级（含）以上资质及安全生产许可证（复印件加盖公章）；

3、法定代表人身份证或法人授权委托书（格式见附件）及被授权人身份证（原件）；

4、无违法记录声明函（原件，格式见附件）；

5、投标人的资格声明（原件，格式见附件）；

6、有依法缴纳税收；（需提供2025年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）；

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8、提供本公司信用证明截图（原件，截图页面见附件格式）；

9、投标保证金凭证（复印件加盖公章）。

注:以上资料招标截止时间前必须提供，如未提供视为无效响应。

- 一、有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）

- 二、资质证书：消防设施工程专业承包二级（含）以上资质及安全生产许可证（复印件加盖公章）；

三、法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人身份证

致：江西固森建设工程有限公司

（ 投标人全称）    法定代表人  （姓名）  代表本单位授权      （被委托人姓名）  为本项目的全权代表,参加贵单位组织的    （招标项目（招标编号））    投标活动，全权代表我方处理投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人（公章）：

日期：

委托人姓名：                联系电话：

法定代表人身份证扫描件（正、反面）

被委托人姓名：             联系电话：

被委托人身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参与投标则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）。

四、无重大违法记录及不良信用记录的书面声明(格式)

致：江西固森建设工程有限公司

参加招标活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

五、投标人的资格声明

（供参考格式）

致：江西固森建设工程有限公司

我们                      （投标人全称）愿意对       （招标项目名称）

（项目编号：               进行响应。并在此声明，响应文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人名称（盖章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日期：     年   月   日

六、有依法缴纳税收；（需提供2025年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖供应商公章）

### 七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：江西固森建设工程有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表（签字或签章）：

日期：    年   月   日

# 八、信用证明

投标人必须提供公司信用证明（加盖公章。）

截图①

九、投标保证金凭证

致：江西固森建设工程有限公司

我方为     项目（项目编号为：                )递交保证金人民币      元(大写：                       人民币元)已于     年     月     日以       方式汇入账户。

详见附件：保证金缴纳凭证复印件（或扫描件）。

公司：(签章)

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

(保证金缴纳凭证粘贴处)

正本/副本

东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目

（一期）消防专业分包工程

投 标 文 件

（商务标）

招标编号：JXGS-20250006

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2025年   月   日

目录

1.投标函

2.投标报价资料

1．投标函

致： 江西固森建设工程有限公司（招标人）

1、我方已经仔细研究了 东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程 招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，愿意以施工费用下浮率（总价下浮）     %投标报价，按招标文件和合同约定实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我方承诺全面响应接受工期、质量标准、招标范围等一切招标文件内容要求。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、我方保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权否决我方的投标，同时，我方将承担相应的法律责任。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺向你方缴纳合同价的10%作为履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6、我方承诺安全文明施工满足创市级安全文明施工标化工地目标要求。

投标人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：    年    月    日

## 2.投标报价资料

致 江西固森建设工程有限公司：

我方已认真研究招标编号为 JXGS-20250006 的 东乡区红星垦殖场垦区产业振兴及配套基础设施项目（一期）消防专业分包工程 招标文件， 我方在完全响应招标文件要求的前提下，施工费用下浮率(总价下浮)报价为     %。

投标人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人签字：

日　期：    年    月    日